新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫—推動小組會議

第一次會議記錄

一、時間：105年9月13日下午13時30分

二、地點：二樓執行長辦公室

三、主席：劉校長永平                紀錄：林淑卿

四、出席人員：如簽到紙

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 劉永平 |  | 委員 | 甘能賓 |  |
| 執行秘書 | 鄭振森 |  | 委員 | 劉勇志 |  |
| 委員 | 張火銘 |  | 委員 | 吳梓歆 |  |
| 委員 | 江崇華 |  | 委員 | 廖友詮 |  |
| 委員 | 范文玲 |  | 委員 | 林淑卿 |  |
| 委員 | 陳鴻鈞 |  |  |  |  |

五、主席致詞：略

六、工作報告：

( 一)本校105學年度「高職優質化補助方案計畫書」，奉教育部105年7

月26日臺教授國部字第1050074624號函核定，核定6子計畫，經費核定為叁佰萬元，資本門壹佰伍拾萬元、經常門壹佰伍拾萬元，105年度經常門柒拾伍萬元、資本門柒拾伍萬元，106年度經常門柒拾伍萬元、資本門柒拾伍萬元。

(二)核定6子計畫及經費，依序為：105-1優質精緻校務評鑑提升計畫（強化學校辦學體質）（342,000）、105-2專業精進教師專業發展計畫（增進教師專業素質）（515,000）、105-3職涯鏈結適性就近入學計畫（導引適性就近入學）（735,000）、105-4學生適性揚才多元發展計畫(強化學生多元學習）（628,000）、105-5創新卓越課程特色發展計畫(深化學校課程特色) （586,000）、105-6全面品管行政e化提升計畫(落實行政效能提升) （194,000），詳見會議資料。

(三)各子計畫之計畫執行，依本校自主管理，按月召開會議並填報會議紀錄，含月執行進度管控表、執行政策績效檢核、整體績效檢核活動彙整表，相關表件資料上傳本校高職優質化網頁填報成果報表(執行簽呈、計畫、領據、附件文件WORD或PTT檔、照相A4四張至少一張)。

(四)各子計畫執行情形報告(105年下半年)：8月

105-1優質精緻校務評鑑提升計畫

經常門83,000，執行1000，執行率1.2%，資本門150,000，執行0，執行率0%，105年下半年經費233,000，執行1000，總執行率0.43%。

105-2專業精進教師專業發展計畫

經常門216,000，執行29,160，執行率13.5%，資本門25,000，執行0，執行率0%；105年下半年經費241,000，執行29,160，總執行率12.10%。

105-3職涯鏈結適性就近入學計畫

經常門86,000，執行0，執行率0%，資本門350,000，執行0，執行率0%；105年下半年經費436,000，執行0，總執行率0%

105-4學生適性揚才多元發展計畫

經常門134,000，執行0，執行率0%，資本門142,000，執行0，執行率0%；105年下半年經費276,000，執行0，總執行0%，規劃中。

105-5創新卓越課程特色發展計畫

經常門151,000，執行2000，執行率1.32%，資本門83,000，執行0，執行率0%；105年下半年經費234,000，執行2000，總執行率0.85%。

105-6全面品管行政e化提升計畫

經常門80,000，執行5,500，執行率6.88 %，資本門0，執行0，執行率100%；105年下半年經費80,000，執行5,500，總執行率6.88% 。

105年下半年經費1,500,000，執行37,660，總執行率2.51%(經常門750,000，執行37,660，執行率5.02%，資本門750,000，執行0，執行率0%)如附件一。

(五)政策指標執行檢核：如附件二

(六)子計畫整體相關執行績效指標檢核：如附件三。

(七)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無。

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、散會：15時 40 分

仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-1 |
| 計畫項目 | 優質精緻校務評鑑提升計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 精緻創新校務發展 | 1.105/08/15召開修正相關法規章程會議，參加人數全教職員82。 2.105/08/15召開校園e化系統平台管控會議，參加人數9人。 | 經常門 | 9,200 | 1000 | 印刷費2000→1000 膳費3200 雜支2000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 改善課程、輔導評鑑缺失 |  | 經常門 | 31,200 | 0 | 諮詢費4000 膳費3200 設備維護費24000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 建置專屬e化整合評鑑網站 | 已完畢，完成規劃建置測試中 | 經常門 | 29,000 | 0 | 設備維護費24000 物品費3000 雜支2000 |
|  |  | 資本門 | 150,000 | 0 |  |
| 強化評鑑自我檢核 | 105/09/23 13:30~ | 經常門 | 13,600 | 0 | 諮詢費4000 國內旅費1640 膳費3200 雜支4360 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 83,000 | 1000 | 經常門執行率1.2% 資本門執行率0% 總執行率0.43% |
|  |  | 資本門 | 150,000 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-2 |
| 計畫項目 | 專業精進教師專業發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 強化教師專業研習 | 1.8/4下午辦理教師專業發展評鑑精緻版研習3小時參加41人。 2.8/22下午辦理數位教材科技製作實務研習3小時參加46人。 3.8/23上午辦理特色課程規劃設計實務3小時參加48人。 4.8/23下午辦理教師專業研習3小時參加47人。 | 經常門 | 104,000 | 291,600 | 講座鐘點費33600→16800 印刷費2000→ 膳費14400→9600 材料費16000→ 租車費12000→1160 物品費26000→ 雜支1600→1600 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 落實教師業界增能 |  | 經常門 | 9,000 | 0 | 印刷費2000→ 膳費4800→ 維護費2000→ 材料費8000→ 物品費29100→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 深化教師專業學習社群 |  | 經常門 | 28,000 | 0 | 出席費28000→ 印刷費2000→ 物品費22500→ 材料費8000→ 雜支1000→ |
|  |  | 資本門 | 25,000 | 0 |  |
| 推動教師公開觀課 | 1.教學雲端系統平台啟用，配合教學，提升教學品質(英文每周一句、好詩好詞、優良作品賞析)。 | 經常門 | 25,000 | 0 | 維護費2000→ 雜支1000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 241,000 | 291,600 | 經常門13.5% 資本門0% 105下半年執行率12.10% |
|  |  | 資本門 | 25,000 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-3 |
| 計畫項目 | 職涯鏈結適性就近入學計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 辦理國中生親職職涯宣導 | 1.8/1下午全校性會議，討論規劃辦理國中生親職職涯宣導項目、時程。 2.8/22請購大型數位看板系統，經費請撥中。 | 經常門 | 65,000 | 0 | 維護費8000→ 租車費36000→ 物品費19000→ 雜支2000→ |
|  |  | 資本門 | 350,000 | 0 |  |
| 鏈結國中職涯探索活動 |  | 經常門 | 15,000 | 0 | 維護費8000→ 物品費5000→ 雜支2000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 設立績優生就近入學獎金 | 1.設立績優生就近入學獎金提案，請示董事會溝通協調。 | 經常門 | 0 | 0 |  |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 強化社區國中教師職涯宣導 | 1.8/1下午全校性會議，討論規劃辦理國中生親職職涯宣導項目、時程。 | 經常門 | 6,000 | 0 | 維護費4000→ 雜支2000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 86,000 | 0 | 經常門0% 資本門0% 105下半年執行率0% |
|  |  | 資本門 | 350,000 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一  仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-4 |
| 計畫項目 | 學生適性揚才多元發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 1.提升學生外 語能力。 | 1.辦理各科專業英文競 賽活動1 次以上 2.辦理全民英檢 2班60人 | 經常門 | 31,750 | 0 | 鐘點費19,800 印刷費10,000 雜支1,950 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 2.強化學生實 務研發能力。 | 1.乙級檢定輔導專班4班120人次 2.辦理專業類科技能競 賽、教學成果展與發表 會，觀摩學習，提升技 能競賽能力1次以上， 技能競賽與專題製作 獲獎1次以 3.小論文、專題製作產 出20篇以上。 | 經常門 | 33,150 | 0 | 膳宿費4,800 鐘點費14,400 雜支1,950 租車費12,000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 3.加強學生生涯 輔。 | 1.職場達人辦理4 場次 的職涯發展講座，辦理 生涯覺察營隊3場次 2.學生每學年參加服務 學習平均時數8小時/ /人 | 經常門 | 29,950 | 0 | 出席.諮詢費4,000 雜支1,950 租車費24,000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 4.建構書香校 園。 | 1.辦理藝文活動， 1次以上 2.讀書心得、小論文專 班與競賽得獎8篇以 上 | 經常門 | 39,150 | 0 | 膳宿費3,200 物品費29,000 雜支1,950 設備維護費5,000 資本門142,000 |
|  |  | 資本門 | 142,000 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 134,000 | 0 | 經常門0% 資本門0% 下半年執行率0% 總執行率0﹪ |
|  |  | 資本門 | 142,000 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-5 |
| 計畫項目 | 創新卓越課程特色發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 強化課程發展機制 |  | 經常門 | 4,000 | 0 | 出席費、諮詢費4000→0 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 規劃多元特色選修課程 | 1.8/15時尚造型科創課課程規劃，共2小時。 | 經常門 | 12,000 | 0 | 出席費、諮詢費12000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 加強技專產業共構課程合作 |  | 經常門 | 68,400 | 0 | 講座鐘點費68400→0 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 辦理社區技職特色宣導 |  | 經常門 | 0 | 0 |  |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 其他 |  | 經常門 | 66,600 | 0 | 印刷費10000→0 膳宿費2400→0 設備維護費9000→0 材料費20000→0 物品費13200→0 雜支12000→0 |
| 設備費 |  | 經常門 | 0 | 0 |  |
|  |  | 資本門 | 83,000 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 151,000 | 2,000 | 經常門1.32% 資本門0% 下半年執行率0% 總執行率0.85﹪ |
|  |  | 資本門 | 83,000 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-6 |
| 計畫項目 | 全面品管行政e化提升計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 引進企業全面品質管理 |  | 經常門 | 8,440 | 0 | 講座鐘點費2400 出席費4000 印刷費400 國內旅費1640 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 辦理行政創新研習 | 1.學習團隊定期會議研討105/8/1全體行政30人，105/8/16全體主管9人，105/8/30全體主管9人。 2.105.08.24行政e化整合平台實務與檢核，出席30人。 | 經常門 | 14,460 | 5,500 | 講座鐘點費4800→3600 出席費4000 設備維護5360 膳費1600→1600 雜支300→300 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 建立e化「學生學習歷程檔案」 |  | 經常門 | 28,200 | 0 | 物品費15000 雜支3200 設備維護費10000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 推動校際交流經驗學習 |  | 經常門 | 27,200 | 0 | 膳費1600 租車費24000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 檢討執行成效，分析並做成專案報告 |  | 經常門 | 1,300 | 0 | 雜支1700 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 80,000 | 5,500 | 經常們執行率6.88% 資本門執行率0% 總執行率6.88% |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表105年8月

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 1.1學校評鑑各項目成績未 達80分的比率逐次降低 | 20% |  | 10% |  | 0% |  |
|  | 1.2學校評鑑各項目成績達 90分以上的比率逐次提高 | 30% |  | 45% |  | 60% |  |
| 校定量化指標 | S1.1家長對學校評價 | 70% |  | 80% |  | 90% |  |
|  | S1.2學生對學校辦學認同度 | 80% |  | 85% |  | 90% |  |
|  | S1.3專任合格教師比率 | 63% | 62.71% | 75% |  | 80% |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高 | 71時 /人 | 13時/人 | 73時/人 |  | 75時/人 |  |
|  | 2.2專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究的時數逐年提高 | 10%以上 |  | 20%以上 |  | 30%以上 |  |
|  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 98% | 100% | 98% |  | 98% |  |
|  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 98% | 100% | 98% |  | 98% |  |
|  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高 | 0.15/人以上 |  | 0.30/人以上 |  | 0.45/人以上 |  |
|  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 1次/校 |  | 2次/校 |  | 3次/校 |  |
| 校定量化指標 | S2.1教學輔導教師執行教學輔導計畫人數。 | 1人 |  | 2人 |  | 3人 |  |
|  | S2.2教師赴產業實習比率。 | 10%以上 |  | 20%以上 |  | 30%以上 |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高 | 92% |  | 92% |  | 92% |  |
|  | 3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動 | 2次/12校360人次以上 |  | 2次/13校360人次以上 |  | 2次/15校360人次以上 |  |
| 校定量化指標 | S3.1高一日校新生註冊人數比率 | 88.58% |  | 88.58% |  | 88.58% |  |
|  | S3.2高一日校新生免試入學比率 | 73.26% |  | 73.26% |  | 73.26% |  |
|  | S3.3參與國中端升學進路宣導活動次數 | 2次 |  | 2次 |  | 2次 |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高 | 5% |  | 8% |  | 11% |  |
|  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 0.12張/人 |  | 0.15張/人 |  | 0.18張/人 |  |
|  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數。 | 1次/ 年15件 以上 |  | 2次/ 年18件 以上 |  | 3次/ 年24件 以上 |  |
|  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 8% |  | 7% |  | 6.5% |  |
|  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 8小 時/人 |  | 8小 時/人 |  | 8小 時/人 |  |
| 校定量化指標 | S4.1學生重補修次數比率 | 40% |  | 38% |  | 36% |  |
|  | S4.5學生淨流失率 | 5.4% |  | 5.2% |  | 5% |  |
|  | S4.6學生參加企業參訪人數比率 | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | S4.10學生專題製作獲獎件數 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | S4.11學生參加縣市級競賽獲獎人數比率 | 6% |  | 7% |  | 8% |  |
|  | S4.12學生參加全國技藝（能）競賽獲獎人數比率 | 0.2% |  | 0.3% |  | 0.4% |  |
|  | S4.13學生人數與社團數比 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 5.1試辦校訂必修課程學分數逐年增加 | 2學分 | 2學分 | 4學分 |  | 4學分 |  |
|  | 5.1試辦校訂多元選修課程學分數逐年增加 | 2學分 | 2學分 | 4學分 |  | 4學分 |  |
|  | 5.2學校與產業合作家數 | 44家 | 33家 | 44家 |  | 44家 |  |
|  | 5.3每學年辦理社區或國中特色宣導、及多元特色課程宣導場次 | 10場次600人次 |  | 10場次600人次 |  | 10場次600人次 |  |
| 校定量化指標 | S5.1協同教學技專教師人數比率 | 6.3 % |  | 6.3 % |  | 6.3 % |  |
|  | S5.2技專教師協同教學科目數 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 6.1每學年學校全體行政人員的組織學習平均次數 | 2次/人以上 | 1次/人以上 | 2次/人以上 |  | 2次/人以上 |  |
|  | 6.2學校行政團隊參與學習型組織的比率 | 20%以上 |  | 20%以上 |  | 20%以上 |  |
|  | 6.3建立e化「學生學習歷程檔案」 | 106年2月28日前完成105入學新生 |  | 107年2月28日前完成106入學新生 |  | 107年7月31日前完成全校學生 |  |
| 校定量化指標 | S6.1學校行政人員資訊研習時數 | 7小時 |  | 7小時 |  | 7小時 |  |
|  | S6.2學校行政人員業務相關研習時數 | 7小時 | 3小時 | 7小時 |  | 7小時 |  |