新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫—推動小組會議

第二次會議記錄

一、時間：105年11月4日下午13時30分

二、地點：二樓執行長辦公室

三、主席：劉校長永平                紀錄：林淑卿

四、出席人員：如簽到紙

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 劉永平 |  | 委員 | 甘能賓 |  |
| 執行秘書 | 鄭振森 |  | 委員 | 劉勇志 |  |
| 委員 | 張火銘 |  | 委員 | 吳梓歆 |  |
| 委員 | 江崇華 |  | 委員 | 廖友詮 |  |
| 委員 | 范文玲 |  | 委員 | 林淑卿 |  |
| 委員 | 陳鴻鈞 |  |  |  |  |

五、主席致詞：略

六、工作報告：

(一)本校105學年度學校評鑑已於10/21(星期五)評鑑完成，由龍華科大

退休羅教授文基召集人等15位委員蒞校指導評鑑，成績待後續公布。

(二)105-1優質精緻校務評鑑提升計畫，以提昇學校辦學體質為核心重點，

學校評鑑雖已結束，應賡續執行改善，戮力提昇學校辦學體質，創造

亮點，形塑學校特色。

(三)105/11/25(星期五)上午10:00~12:00為本校第1次專業諮詢輔導，敦

聘本校高職優質化審查委員臺師大工教系許教授全守、雲科大技職教

育研究所謝教授文英蒞校專業諮詢輔導，請個子計子畫準備相關資料

備查，並依執行時困難，提請教授輔導。

(四)請各子計畫確實依計畫執行，並按本校自主管理召開會議檢核，並填

報會議紀錄，含月執行進度管控表、執行政策績效檢核、整體績效檢

核活動彙整表，相關表件資料上傳本校高職優質化網頁填報成果報表

(執行簽呈、計畫、領據、附件文件WORD或PTT檔、照相A4四張至少

一張)。

(五)各子計畫執行情形報告(105年下半年)：截至10月

105-1優質精緻校務評鑑提升計畫

經常門83,000，執行43100，執行率51.93%，資本門150,000，執行150,000，執行率100%，105年下半年經費233,000，執行193,100，總執行率82.88%。

105-2專業精進教師專業發展計畫

經常門216,000，執行128460，執行率59.47%，資本門25,000，執行25,000，執行率100%；105年下半年經費241,000，執行153460，總執行率63.68%。

105-3職涯鏈結適性就近入學計畫

經常門86,000，執行47000，執行率54.65%，資本門350,000，執行350,000，執行率100%；105年下半年經費436,000，執行397000，總執行率91.06%

105-4學生適性揚才多元發展計畫

經常門134,000，執行41740，執行率31.15%，資本門142,000，執行142,000，執行率100%；105年下半年經費276,000，執行183.74，總執行66.57%。

105-5創新卓越課程特色發展計畫

經常門151,000，執行76600，執行率50.3%，資本門83,000，執行83,000，執行率100%；105年下半年經費234,000，執行159600，總執行率70.16%。

105-6全面品管行政e化提升計畫

經常門80,000，執行40260，執行率50.33 %，資本門0，執行0，執行率100%；105年下半年經費80,000，執行40260，總執行率50.33% 。

105年下半年經費1,500,000，執行1127160，總執行率75.14%(經常門750,000，執行377160，執行率52.29%，資本門750,000，執行750,000，執行率100%)如附件一。

(六)政策指標執行檢核：如附件二

(七)子計畫整體相關執行績效指標檢核：如附件三。

(八)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無。

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、散會：15時 40 分

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年10月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-1 |
| 計畫項目 | 優質精緻校務評鑑提升計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 精緻創新校務發展 | 1.105/08/15召開修正相關法規章程會議，參加人數全教職員82。 2.105/08/15召開校園e化系統平台管控會議，參加人數9人。 | 經常門 | 9,200 | 4,600 | 印刷費4000→2000 膳費3200→1600 雜支2000→1000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 改善課程、輔導評鑑缺失 |  | 經常門 | 31,200 | 16,000 | 諮詢費4000→4000 膳費3200 設備維護費24000→12000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 建置專屬e化整合評鑑網站 | 已完畢，完成規劃建置測試完成。 | 經常門 | 29,000 | 16,000 | 設備維護費24000→12000 物品費3000→3000 雜支2000→1000 |
|  |  | 資本門 | 150,000 | 150,000 |  |
| 強化評鑑自我檢核 | 105/9/23 13:30~16:30 台北藝大閻自安教授銘傳大學張國保教授，全校教職員 82人。 | 經常門 | 13,600 | 6,500 | 諮詢費4000→4000 國內旅費1640→1,160 膳費3200 雜支4360→1360 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 83,000 | 43,120 | 經常門執行率51.95% 資本門執行率100% 總執行率82.88% |
|  |  | 資本門 | 150,000 | 150,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年10月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-2 |
| 計畫項目 | 專業精進教師專業發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 強化教師專業研習 | 1.8/4下午辦理教師專業發展評鑑精緻版研習3小時參加41人。 2.8/22下午辦理數位教材科技製作實務研習3小時參加46人。 3.8/23上午辦理特色課程規劃設計實務3小時參加48人。 4.8/23下午辦理教師專業研習3小時參加47人。 | 經常門 | 105,600 | 58,940 | 講座鐘點費33600→16800 印刷費2000→ 膳費14400→14400 材料費16000→ 租車費12000→1740 物品費26000→26000 雜支1600→1600 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 落實教師業界增能 | 1.9/23至新竹國賓飯店業界增能實習4小時，餐飲科教師7人。 2.9/30至台北國賓飯店業界增能實習4小時，餐飲科教師7人。 | 經常門 | 45,9000 | 33,020 | 印刷費2000→ 膳費4800→1120 維護費2000→ 材料費8000→2800 物品費29100→29100 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 深化教師專業學習社群 | 105/10/17下午辦理國文科專業學習社群政大王志楣教授指導，國文科教師9人2小時。 105/10/4下午辦理電商科專業學習社群中國科大羅勇夫教授、李奇峰教授指導，電商科教師6人2小時 | 經常門 | 61,500 | 35000 | 出席費28000→12000 印刷費2000→500 物品費22500→22500 材料費8000→ 雜支1000→ |
|  |  | 資本門 | 25,000 | 25000 |  |
| 推動教師公開觀課 | 1.教學雲端系統平台啟用，配合教學，提升教學品質(英文每周一句、好詩好詞、優良作品賞析)。 | 經常門 | 3,000 | 1500 | 維護費2000→1000 雜支1000→500 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 216,000 | 128,460 | 經常門59.47% 資本門100% 105下半年執行率63.68% |
|  |  | 資本門 | 25,000 | 25,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年10月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-3 |
| 計畫項目 | 職涯鏈結適性就近入學計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 辦理國中生親職職涯宣導 | 1.8/1下午全校性會議，討論規劃辦理國中生親職職涯宣導項目、時程。 2.8/22請購大型數位看板系統，經費請撥中。 | 經常門 | 65,000 | 37,000 | 維護費8000→5000 租車費36000→12000 物品費19000→19000 雜支2000→1000 |
|  |  | 資本門 | 350,000 | 0 |  |
| 鏈結國中職涯探索活動 |  | 經常門 | 15,000 | 8,000 | 維護費8000→3000 物品費5000→5000 雜支2000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 設立績優生就近入學獎金 | 1.設立績優生就近入學獎金提案，請示董事會溝通協調。 | 經常門 | 0 | 0 |  |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 強化社區國中教師職涯宣導 | 1.8/1下午全校性會議，討論規劃辦理國中生親職職涯宣導項目、時程。 | 經常門 | 6,000 | 2,000 | 維護費4000→2000 雜支2000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 86,000 | 47,000 | 經常門54.65% 資本門100% 105下半年執行率91.06% |
|  |  | 資本門 | 350,000 | 350,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年10月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-4 |
| 計畫項目 | 學生適性揚才多元發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 1.提升學生外 語能力。 | 英文聽力練習，全校1213人。 每週一句活動，全校1213人。 辦理全民英檢 1班 20人 | 經常門 | 31,750 | 7,180 | 鐘點費19,800→2,400 印刷費10,000→4,000 雜支1,950→780 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 2.強化學生實 務研發能力。 | 規劃三科乙級課程計畫。 辦理小論文專班， 20人 | 經常門 | 33,150 | 4,780 | 膳宿費4,800 鐘點費14,400→4,000 雜支1,950→780 租車費12,000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 3.加強學生生涯 輔。 | 1.召開生涯規劃講座相關討論會議 2. 全校生涯規劃課實施人格拼圖測驗。 | 經常門 | 29,950 | 780 | 出席.諮詢費4,000 雜支1,950→780 租車費24,000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 4.建構書香校 園。 | 1.規劃辦理藝文活動 2.讀書心得完成參賽作 品22件 3.購買圖書 | 經常門 | 39,150 | 29,780 | 膳宿費3,200 物品費29,000→29,000 雜支1,950→780 設備維護費5,000 |
|  |  | 資本門 | 142,000 | 142,000 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 134,000 | 41,740 | 經常門31.15% 資本門100% 下半年執行率66.57% 總執行率60.55﹪ |
|  |  | 資本門 | 142,000 | 142,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年10月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-5 |
| 計畫項目 | 創新卓越課程特色發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 強化課程發展機制 |  | 經常門 | 4,000 | 0 | 出席費、諮詢費4000→0 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 規劃多元特色選修課程 | 1.8/15時尚造型科創課課程規劃，共2小時。 2.9/19餐飲管理科創課課程規劃，三位課程委員，共2小時。 3.10/4電子商務科辦理創課課程規劃，兩位課程委員，共2小時。 | 經常門 | 12,000 | 12000 | 出席費、諮詢費12000→12000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 加強技專產業共構課程合作 | 1.9/28、9/30電商科創課課程規劃，共6小時。 2.9/26、9/30餐飲科辦理加強技專產業共構課程(西餐、烘焙)，共12小時。 3.9/13、9/20、9/27、10/4時尚造型科-造型設計特色課程，共8小時。 4.9/2餐飲科辦理加強技專產業共構課程烘焙，共2小時。 | 經常門 | 68,400 | 51600 | 講座鐘點費68400→51600 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 辦理社區技職特色宣導 |  | 經常門 | 0 | 0 |  |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 其他 |  | 經常門 | 66,600 | 13000 | 印刷費10000→0 膳宿費2400→0 設備維護費9000→0 材料費20000→5000 物品費13200→8000(10月新增) 威力導演 雜支12000→0 |
| 設備費 |  | 經常門 | 0 | 0 | 動力光導入儀48000 電動投影布幕35000 |
|  |  | 資本門 | 83,000 | 83,000 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 151,000 | 76,600 | 經常門50.3% 資本門100% 下半年執行率0% 總執行率 70.1﹪ |
|  |  | 資本門 | 83,000 | 83,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   105年10月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-6 |
| 計畫項目 | 全面品管行政e化提升計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 引進企業全面品質管理 |  | 經常門 | 8,440 | 5,600 | 講座鐘點費2400→1200 出席費4000→4000 印刷費400→400 國內旅費1640 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 辦理行政創新研習 | 1.學習團隊定期會議研討105/8/1全體行政30人，105/8/16全體主管9人，105/8/30全體主管9人。 2.105.08.24行政e化整合平台實務與檢核，出席30人。 | 經常門 | 14,460 | 8,500 | 講座鐘點費4800→3600 出席費4000 設備維護5360→3000 膳費1600→1600 雜支300→300 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 建立e化「學生學習歷程檔案」 |  | 經常門 | 28,200 | 24,200 | 物品費15000→15000 雜支3200→1200 設備維護費10000→8000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 推動校際交流經驗學習 |  | 經常門 | 27,200 | 960 | 膳費1600→960 租車費24000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 檢討執行成效，分析並做成專案報告 |  | 經常門 | 1,700 | 1,000 | 雜支1700→1000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 80,000 | 40,260 | 經常們執行率50.33% 資本門執行率0% 總執行率50.33% |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-1

子計畫名稱：優質精緻校務評鑑提升計畫                          105年10月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㄧ、評鑑成績提升 | 1.強化學校辦學體質 | 1.1學校評鑑各項目成績未達80分的比率逐次降低。 | 學校評鑑項目未達80分的數量/學校評鑑項目總數×100% | 20% |  | 1.1能將評鑑成績未達優等(90分以上)項目納入學校優質化子計畫。 1.2能強化學校自主管理，增進學校辦學績效。 |
|  |  | 1.2學校評鑑各項目成績達90分以上的比率逐次提高。 | 學校評鑑項目達90分以上的數量/學校評鑑項目總數×100% | 30% |  |  |

新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-1

子計畫名稱：優質精緻校務評鑑提升計畫                       105年10月

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 1.1學校評鑑各項目成績未 達80分的比率逐次降低 | 20% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.2學校評鑑各項目成績達 90分以上的比率逐次提高 | 30% | 0 | 45% | 0 | 60% | 0 |
| 校定量化指標 | S1.1家長對學校評價 | 70% | 0 | 80% | 0 | 90% | 0 |
|  | S1.2學生對學校辦學認同度 | 80% | 0 | 85% | 0 | 90% | 0 |
|  | S1.3專任合格教師比率 | 63% | 62.71% | 75% |  | 80% |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-2

子計畫名稱：專業精進教師專業發展計畫                         105年10月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、教師專業發展 | 2.增進教師專業素養 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高。 | 全校專任教師參與研習總時數/全校專任教師總數 | 71時/人 | 22.4 時/人 | 2.1能有計畫提升教師的教學知能。 2.2能持續協助教師充實教學專業與專門學科知能。 2.3能加強增進專業科目、技術科目教師或專業及技術教師的實務能力。 |
|  |  | 2.2專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究的時數逐年提高。 | 專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究達35小時的人數 | 全校專業科目、技 術科目教 師或專業 及技術教師，赴產 業研習、研究達4 人以上 |  |  |
|  |  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 全校專任教師參與專業發展評鑑人數/全校專任教師總數×100% | 98% | 100% | 2.4有明確的教師專業成長計畫及方案。 2.5有明確的教師專業成長評鑑與回饋機制。 2.6能整合教師專業成長的資源。 |
|  |  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 全校專任教師參與專業學習社群人數/全校專任教師總數×100% | 98% | 100% | 2.7能鼓勵教師具有合作分享的態度與能力。 2.8教師社群能有持續性的專業活動。 |
|  |  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。 | 學校校長及每位教師每學年公開授課總次數/學校校長及教師總數 | 0.15/人以上 |  | 2.9能持續加強教師共同備課、觀課及議課的能力。 2.10能實施系統性的教學觀察，並定期檢討及回饋推廣。 2.11能協助教師有效運用教學方法與資源。 |
|  |  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 學校每學年開放校外公開授課的次數 | 1次/校 |  |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高 | 71時 /人 | 22.4 時/人 | 73時/人 |  | 75時/人 |  |
|  | 2.2專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究的時數逐年提高 | 10%以上 |  | 20%以上 |  | 30%以上 |  |
|  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 98% | 98% | 98% |  | 98% |  |
|  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 98% | 98% | 98% |  | 98% |  |
|  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高 | 0.15/人以上 |  | 0.30/人以上 |  | 0.45/人以上 |  |
|  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 1次/校 |  | 2次/校 |  | 3次/校 |  |
| 校定量化指標 | S2.1教學輔導教師執行教學輔導計畫人數。 | 1人 |  | 2人 |  | 3人 |  |
|  | S2.2教師赴產業實習比率。 | 10%以上 |  | 20%以上 |  | 30%以上 |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

附件二新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-2

子計畫名稱：專業精進教師專業發展計畫                         105年10月

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-3

子計畫名稱：職涯鏈結適性就近入學計畫                        105年10月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、適性就近入學 | 3.導引適性就近入學 | 3.導引適性就近入學 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高。 | 89.45% |  | 3.1能加強社區認識學校與認同辦學成果。 3.2能促進與社區良善密切的互動關係。 3.3能增強與學區內的國中小和大學之區域夥伴關係。 |
|  |  | 3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動。 | 學校每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動次數 | 2次/校以上 |  | 3.4能積極協助社區內國中學生探索未來生涯，落實學生適性學習發展。 |

附件二新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-3

子計畫名稱：職涯鏈結適性就近入學計畫                        105年10月

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高 | 92% |  | 92% |  | 92% |  |
|  | 3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動 | 2次/12校360人次以上 |  | 2次/13校360人次以上 |  | 2次/15校360人次以上 |  |
| 校定量化指標 | S3.1高一日校新生註冊人數比率 | 88.58% |  | 88.58% |  | 88.58% |  |
|  | S3.2高一日校新生免試入學比率 | 73.26% |  | 73.26% |  | 73.26% |  |
|  | S3.3參與國中端升學進路宣導活動次數 | 2次 |  | 2次 |  | 2次 |  |

附件二新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-4

子計畫名稱：學生適性揚才多元發展計畫                    105年10月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、學生適性揚才 | 4.強化學生多元學習 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。 | 畢業生通過英語及第二外語檢定人數/畢業生總數×100% | 5% |  | 4.1能有計畫提升學生的有效學習及學習成效。 |
|  |  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 專業群科畢業生取得乙級專業證照張數/專業群科畢業生總數 | 0.12張/人 |  | 4.2能提升專業群科學生技術實務的能力。 |
|  |  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數。 | 學校每學年辦理專題製作成果展次數 | 1次/年15件以上 |  | 4.3能規劃引導學生多元適性的學習策略。 |
|  |  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 專業群科畢業生未升學未就 業人數/專業群科畢業生總數×100% | 8% |  | 4.4能發展符應學生學習個別化與差異化的課程與教學。 |
|  |  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 全校學生每學年參加服務學習總時數/全校學生總數 | 8小時/人 |  | 4.5能發展適切多元的學習評量機制。 |

附件三 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-4

子計畫名稱：學生適性揚才多元發展計畫                       105年10月

| 指標項目 | 105學年度 |
| --- | --- |
|  | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高 | 5% |  |
|  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 0.12張/人 |  |
|  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數。 | 1次/年15件 以上 |  |
|  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 8% |  |
|  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 8小時/人 |  |
| 校定量化指標 | S4.1學生重補修次數比率 | 40% |  |
|  | S4.5學生淨流失率 | 5.4% |  |
|  | S4.6學生參加企業參訪人數比率 | 100% |  |
|  | S4.10學生專題製作獲獎件數 | 2 |  |
|  | S4.11學生參加縣市級競賽獲獎人數比率 | 6% |  |
|  | S4.12學生參加全國技藝（能）競賽獲獎人數比率 | 0.2% |  |
|  | S4.13學生人數與社團數比 | 30 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-5

子計畫名稱：創新卓越課程特色發展計畫                         105年10月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、課程特色發展 | 5.深化學校課程特色 | 5.1試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加 | 學校開設試辦校訂必修與多元選修課程學 分數 | 105學年 度至少開設2學分 | 100% | 5.1能有明確的課程願景及有效的課程運作機制。 5.2能有完整的學校課 程架構，及完善的各項課程計畫。 5.3學校多元選修和校訂必修課程，能符合107課綱的精神，並能逐年精進發展。 |
|  |  | 5.2學校與產業合作家數。 | 學校與產業合 作家數 | 44家 | 33家 | 5.4能與大專校院及社區合作發展課程，促進校際交流及學習。 5.5能深化專業群科與產業的鏈結。 |
|  |  | 5.3每學年辦理社區或國中特色宣導場次。 | 學校每學年辦理社區或國中特色宣導場次 | 10場次 |  | 5.6能加強家長與社區對學校特色的認識與認同。 |

附件三 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-5

子計畫名稱：創新卓越課程特色發展計畫                       105年10月

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 5.1試辦校訂必修課程學分數逐年增加 | 2學分 | 2學分 | 4學分 |  | 4學分 |  |
|  | 5.1試辦校訂多元選修課程學分數逐年增加 | 2學分 | 2學分 | 4學分 |  | 4學分 |  |
|  | 5.2學校與產業合作家數 | 44家 | 33家 | 44家 |  | 44家 |  |
|  | 5.3每學年辦理社區或國中特色宣導、及多元特色課程宣導場次 | 10場次600人次 |  | 10場次600人次 |  | 10場次600人次 |  |
| 校定量化指標 | S5.1協同教學技專教師人數比率 | 6.3 % |  | 6.3 % |  | 6.3 % |  |
|  | S5.2技專教師協同教學科目數 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-6

子計畫名稱：全面品管行政e化提升計畫                        105年10月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、行政效能提升 | 6.落實行政效能提升 | 6.1每學年學校全體行政人員的組織學習平均次數 | 行政人員參與組織學習總次 數/全校行政人員總數 | 2次/人以上 |  | 6.1能暢通學校溝通管道，建立積極和諧的校園氣氛。 6.2能整合行政團隊，積極支援教學，發揮學校效能。 6.3能有效整合人力及經費，促進資源的有效運用 |
|  |  | 6.2學校行政團隊參與學習型組織的比率 | 行政人員及教師參與參與學習型組織人數/全校行政人員及教師總數×100% | 20%以上 |  |  |
|  |  | 6.3建立e化「學生學習歷程檔案」 | 完成e化「學生學習歷程檔案」系統建置及測試作業 | 107年7月31日前完成系統建置及測試作業 |  | 6.4能訂定學校e化管理與發展計畫。 6.5能建立校務資料知 識e化的管理運作，及 每學年檢核與回饋機 制。 |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 6.1每學年學校全體行政人員的組織學習平均次數 | 2次/人以上 | 1次 | 2次/人以上 |  | 2次/人以上 |  |
|  | 6.2學校行政團隊參與學習型組織的比率 | 20% 以上 |  | 20% 以上 |  | 20% 以上 |  |
|  | 6.3建立e化「學生學習歷程檔案」 | 106年2月28日前完成105入學新生 |  | 107年2月28日前完成106入學新生 |  | 107年7月31日前完成全校學生 |  |
| 校定量化指標 | S6.1學校行政人員資訊研習時數 | 7小時 |  | 7小時 |  | 7小時 |  |
|  | S6.2學校行政人員業務相關研習時數 | 7小時 | 3小時 | 7小時 |  | 7小時 |  |

附件三 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-6

子計畫名稱：全面品管行政e化提升計畫                       105年10月