新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫—推動小組會議

第五次會議記錄

一、時間：106年5月5日下午14時0分

二、地點：二樓執行長辦公室

三、主席：劉校長永平                紀錄：林淑卿

四、出席人員：如簽到紙

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 劉永平 |  | 委員 | 甘能賓 |  |
| 執行秘書 | 鄭振森 |  | 委員 | 劉勇志 |  |
| 委員 | 張火銘 |  | 委員 | 吳梓歆 |  |
| 委員 | 江崇華 |  | 委員 | 廖友詮 |  |
| 委員 | 范文玲 |  | 委員 | 林淑卿 |  |
| 委員 | 黃顯晴 |  |  |  |  |

五、主席致詞：略

六、工作報告：

(一)105學年度學高職優質化補助方案，訪視採抽籤方式辦理，只有少數執

行欠佳學校才蒞校訪視。

(二)本校106學年度高職優質化補助方案，已規劃設中，請各相關單位及

群科提供詳盡子計畫，於5/15前提報討論協商。

(三)各子計畫應更續執行，部分子計畫會議紀錄尚有延誤，請業務確實依

計畫執行督導，並按本校自主管理召開會議檢核，並填報會議紀錄，

含月執行進度管控表、執行政策績 效檢核、整體績效檢核活動彙整

表，相關表件資料上傳本校高職優質化網頁填報成果報表(執行簽呈、

計畫、領據、附件文件WORD或PTT檔、照相A4四張至少一張)。

(五)各子計畫執行情形報告(106年上半年)：截至4月

105-1優質精緻校務評鑑提升計畫

經常門經費：34,000，執28,040，執行率 82.47%；資本門經費：75,000，

執行75,000，執行率100%，下半年執行率94.53%。

105-2專業精進教師專業發展計畫

經常門經費：122,000 ，執行112,000，執行率91.80%；資本門經費：

152,000，執行152,000，執行率100%，下半年執行率96.35%。

105-3職涯鏈結適性就近入學計畫

經常門經費：299,000 ，執行255,100，執行率85.32%；資本門經費

0，執行0，執行率0%，下半執行率85.32%。

105-4學生適性揚才多元發展計畫

經常門經費：139,000元 ，執行134,800元，執行率96.98%，資本門經

費：213,000元 ，執行213,000元，執行率100%，下半執行率98.8%。

105-5創新卓越課程特色發展計畫

經常門經費：122000元 ，執行99,300元，執行率81.39%；資本門經費：230,000元，執行230,000元，執行率100%，下半年執行率86.8%。

105-6全面品管行政e化提升計畫

經常門經費：34,000 ，執行28,000，執行率82.35%；資本門經費：80,000，執80,000，執行率100%，下半年執行率94.74%。

(六)政策指標執行檢核：如附件二

(七)子計畫整體相關執行績效指標檢核：如附件三。

(八)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無。

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、散會：15時 10 分

附件一        仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   106年4月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-1 |
| 計畫項目 | 優質精緻校務評鑑提升計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 精緻創新校務發展 | 1.105/08/15召開修正相關法規章程會議，參加人數全教職員82。 2.105/08/15召開校園e化系統平台管控會議，參加人數9人。 3.105/09/13、09/30、10/11、11/01、11/22、12/06、12/20研討校務發展策略。4.106/01/03、01/17研討校務發展策略。 | 經常門 | 7,800 | 1,500 | 印刷費2000→1000 膳費4800 雜支1000→500 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 改善課程、輔導評鑑缺失 | 1.105/10/21學校評鑑，評鑑委員16人到校評鑑。 2.105/11/22檢討學校評鑑缺失及討論案。 3.105/12/06、12/20研擬改善計畫 | 經常門 | 1,600 | 800 | 膳費1600→800 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 建置專屬e化整合評鑑網站 | 1.已完畢，完成規劃建置測試完成。 2.按時陳報子計劃執行成果及檢核。 3.每月填報執行成果。 | 經常門 | 11,800 | 3,500 | 設備維護費6000→3000 講座鐘點費4800 雜支1000→500 |
|  |  | 資本門 | 50,000 | 50,000 |  |
| 強化評鑑自我檢核 | 1.105/09/2313:30~16:30 台北藝大閻自安教授銘傳大學張國保教授，全校教職員 82人。 2.105/11/22檢討學校評鑑缺失及討論案。 3.105/12/06、12/20 研擬改善計畫 | 經常門 | 12,800 | 2000 | 諮詢費4000 國內旅費1640 膳費3200 雜支3960→2000 |
|  |  | 資本門 | 25,000 | 25,000 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 34,000 | 28,040 | 經常門執行率82.47% 資本門執行率100% 總執行率94.53% |
|  |  | 資本門 | 75,000 | 75,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一   仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   106年4月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-2 |
| 計畫項目 | 專業精進教師專業發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 強化教師專業研習 | 1.8/4下午辦理教師專業發展評鑑精緻版研習3小時參加41人。 2.8/22下午辦理數位教材科技製作實務研習3小時參加46人。 3.8/23上午辦理特色課程規劃設計實務3小時參加48人。 4.8/23下午辦理教師專業研習3小時參加47人。 5.8/24上午辦理教師專業研習e化整合平台實務與檢核3小時參加75人。 6.11/3下午辦理教師專業研習-從哲學省思當前教育問題3小時參加50人。 7.105/12/29下午辦理教師專業研習：在文學與學術之間，3小時參加47人。 8.105/12/30辦理研習：教師專業發展評鑑專題報告與精緻版執行上線，3小時參加2人。 9.106/1/13下午辦理教師專業發展評鑑諮詢輔導，2小時參加2人。 | 經常門 | 33200 | 24800 | 講座鐘點費21600→18000 印刷費1000→1000 膳費9600→4800 雜支1000→1000 |
|  | 10.106/2/23辦理時尚造型科教師專誒研習，1小時參加4人。 10.106/4/6下午，研習 主題：教師表達力，3小時50人。 11.106/4/7下午，研習主題：師生溝通策略與技巧，3小時50人。 |  |  |  |  |
|  |  | 資本門 | 80000 | 80000 |  |
| 落實教師業界增能 | 1.9/23至新竹國賓飯店業界增能實習4小時，餐飲科教師7人。 2.9/30至台北國賓飯店業界增能實習4小時，餐飲科教師7人。 | 經常門 | 17000 | 17000 | 印刷費1000→1000 材料費4000→4000 租車費12000→12000 |
|  |  | 資本門 | 0 |  |  |
| 深化教師專業學習社群 | 1.105/10/17下午辦理國文科專業學習社群政大王志楣教授指導，國文科教師9人2小時。 2.105/10/4下午辦理電商科專業學習社群中國科大羅勇夫教授、李奇 峰教授指導，電商科教師6人2小時 3.105/11/5上午辦理餐飲科專業學習社群僑光科大洪文發教授指導，餐飲科教師25人3小時。 4.105/11/23下午辦理飲科專業學習社群僑光科大洪文發教授指導，餐飲科教師25人3小時。 5. 105/11/15下午辦理時尚造型科專業學習社群育達科大張逸蓁教授指導，時尚科科教師4人2小時。 6.105/12/15下午辦理國文科專業學習社群政大王志楣教授指導，國文科教師9人2小時。 7. 105/12/22下午辦理時尚造型科專業學習社群育達科大張逸蓁教授指導，時尚科科教師4人3小時。 8.105/4/20下午國文科社群，研習主題：高中國文科多元活化教學，9人3小時。 | 經常門 | 57000 | 55400 | 講座鐘點費7200→7200 出席費28000→28000 印刷費1000→1000 膳費4800→4800 設備維護費1000→1000 材料費14000→12400 雜支1000→1000 |
|  |  | 資本門 | 62000 | 62000 |  |
| 推動教師公開觀課 | 1.教學雲端系統平台啟用，配合教學，提升教學品質(英文每周一句、好詩好詞、優良作品賞析)。 2.106/ 4/22辦理教師公開觀課，清華大學陳教授鳳如蒞校指導。 3.教師公開觀課9人，參與教師54人。 | 經常門 | 14800 | 14800 | 材料費14000→14000 雜支800→800 |
|  |  | 資本門 | 10000 | 10000 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 122,000 | 112,000 | 經常門91.80% 資本門100% 105下半年執行率96.35% |
|  |  | 資本門 | 152,000 | 152,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一     仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   106年4月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-3 |
| 計畫項目 | 職涯鏈結適性就近入學計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 辦理國中生親職職涯宣導 | 1.8/1下午全校性會議，討論規劃辦理國中生親職職涯宣導項目、時程。 2.8/22請購大型數位看板系統，經費請撥中。 3.完成數位系統看板。 | 經常門 | 15,000 | 1,000 | 租車費12000 維護費1000→500 雜支2000→500 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 鏈結國中職涯探索活動 | 1.106/01/03、01/17召開鏈結國中職涯探索活動設計會議。 | 經常門 | 27,400 | 248,300 | 授課費51200→28000 保險費18000→18000 印刷費5000→3000 膳食費28800→28800 材料費72000→72000 租車費96000→96000 維護費1000→500 雜支2000→2000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 設立績優生就近入學獎金 | 1.設立績優生就近入學獎金提案，請示董事會溝通協調。 2.完成績優生就近入學獎金計畫。 | 經常門 | 0 | 0 |  |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 強化社區國中教師職涯宣導 | 1.8/1下午全校性會議，討論規劃辦理國中生親職職涯宣導項目、時程。 2. 106/01/03、01/17召開強化社區國中教師職涯宣導設計會議。 | 經常門 | 10,000 | 5,800 | 膳食費8000→4800 雜支2000→1000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 299,000 | 251,100 | 經常門85.32% 資本門0% 105下半年執行率85.32% |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一        仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   106年4月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-4 |
| 計畫項目 | 學生適性揚才多元發展計畫 |
| 執行期程 | 106 年 1 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 1.提升學生外 語能力。 | 英文聽力練習，全校1213人。 每週一句活動，全校1213人。 辦理全民英檢 1班 20人 4. 105年12月5日至12月31日，共四週，辦李英文月競賽活動如下： (1).英聽廣播節目：每週二、四早自修7:30~8:00 及中午時間12:00~12:30。 (2).電視多媒體影音教學節目：每週三中午12:00~12:30。 (3). 英文朗誦比賽：12月14日（三）第五節至第七節 (4). 英文聽力競賽：12月16日（五）第一節 (5). 英文PK大賽及英文朗誦優勝演示：12月22日(四) 第一節至第二節。 (6). 校內英文單字班級競賽：12月23日(五) 第一節。 | 經常門 | 15,650 | 13,450 | 授課鐘點費13,400->11200 印刷費2,000->2000 雜支250->250 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 2.強化學生實 務研發能力。 | 辦理餐飲管理科乙級課輔導課程；105/11/20 9:00~16:00。 辦理電子商務科乙級課輔導課程；105/11/09~11/30 17:00~19:00。 106/2/23、106/2/24 16:30~18:30 辦理時尚造型科乙級課輔導課程； 105/11/22、11/29 13:10~16:00 106/2/23 16:30~18:30 辦理小論文專班， 20人 105/11/8、9、10日/參加全國高級中等學校105學年家事技藝競賽(6人參加，1人優勝) 辦理西餐烹調實務操作講座 106/12/23 9:00~12:00 購買空拍教學攝影機 辦理西餐烹調實務操作講座106/3/28 10:00~12:00 時尚造型科成果展指導諮詢費（2000元x1人次106/03/01； 10:0012:00 微電影製作技能競賽成果發表 106/3/30 8:00~10:00 軟體應用文書處理技能競賽 106/3/24 8:00~10:00 | 經常門 | 90,650 | 90,650 | 講座鐘點費18,000->18,000 出席、諮詢費18,000->18000 授課鐘點費6,400->6400 材料費48,000->48,000 雜支250->250 空拍教學攝影機55,000->55,000 |
|  |  | 資本門 | 55,000 | 55,000 |  |
| 3.加強學生生涯 輔。 | 1.召開生涯規劃講座相 關討論會議。 2.團體職業心理測驗 3.辦理全校生涯規劃實 施人格拼圖測驗。 4.規劃辦理「就業安全」 講座 5.辦理大學升學講座 106/2/13 10:30~11:00 辦理大學入班宣導 106/3/23-24 8:00~16:00 | 經常門 | 28,250 | 26,250 | 出席、諮詢費2000 印刷費2,000->2,000 雜支250->250 租車費24,000->24000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 4.建構書香校 園。 | 1.規劃辦理藝文活動 2.辦理師生讀書會。 學生、老師每週一 16:30~18:00 3.讀書心得完成參賽作 品22件 閱讀心得寫作比賽榮獲特優獎4人、優等獎3人、甲等獎4人 購買圖書共530冊 | 經常門 | 4,450 | 4,450 | 膳宿費3,200->3200 雜支250->250 設備維護費1,000->1,000 圖書158,000->158,000 |
|  |  | 資本門 | 158,000 | 158,000 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 139,000 | 134,800 | 經常門96.98% 資本門100% 下半年執行率98.8% |
|  |  | 資本門 | 213,000 | 213,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一       仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   106年4月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-5 |
| 計畫項目 | 創新卓越課程特色發展計畫 |
| 執行期程 | 105 年 8 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 強化課程發展機制 | 1.8/23107新課綱發展規劃和特色課程研習，共4小時。 2.11/15時尚造型科-強化課程發展機制會議，共2小時。 | 經常門 | 7,600 |  | 講座鐘點費 3600→ 出席費、諮詢費4000→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 規劃多元特色選修課程 | 1.8/15時尚造型科創課課程規劃，共2小時。 2.9/19餐飲管理科創課課程規劃，三位課程委員，共2小時。 3.10/4電子商務科辦理創課課程規劃，兩位課程委員，共2小時。 4.106/02/08餐飲科規劃多元特色課程，辦理中餐講座，共2小時。 5.106/02/09餐飲科規劃多元特色課程，辦理烘焙講座，共2小時。 6.106/02/17餐飲科辦理加強技專產業共構西餐課程，共3小時。 7.106/02/07電商科辦理電商創課課程，共3小時。 8.106/03/10時尚造型科規劃多元特色必選修課程會議，其2小時。 9.106/04/14電子商務科辦理電商物流行銷課程講座，共3小時 | 經常門 | 22,800 | 17200 | 講座鐘點費 10800→7200 出席費、諮詢費12000→10000 |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 加強技專產業共構課程合作 | 1.9/28、9/30電商科創課課程規劃，共6小時。 2.9/26、9/30餐飲科辦理加強技專產業共構課程(西餐、烘焙)，共13小時。 3.9/13、9/20、9/27、10/4時尚造型科-造型設計特色課程，共8小時。 4.9/2餐飲科辦理加強技專產業共構課程烘焙，共2小時。 5.9/28、9/30、10/5、10/12電商科辦理多元特色必選修課程，共12小時。 6.11/8、11/15、11/22、11/29時尚造型科-造型設計特色課程，共8小時。 7.11/28、11/29電商科辦理規劃多元特色必選修課程共5小時。 8.12/6、12/13時尚造型科-造型設計特色課程，共3小時。 | 經常門 | 0 |  |  |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 辦理社區技職特色宣導 |  | 經常門 | 12,800 |  | 授課鐘點費12800→ |
|  |  | 資本門 | 0 | 0 |  |
| 其他 |  | 經常門 | 78,800 | 28000 | 印刷費10000→ 膳宿費6400→ 設備維護費3000→ 材料費30000→ 物品費28000→28000 （含威力導演） 雜支1400→ |
| 設備費 |  | 經常門 | 0 | 0 | 教學DVD儀態形象34000 微型投影機20000 皮膚專業檢測儀126000 光學掃描割字機40000 數位攝影機10000 |
|  |  | 資本門 | 230,000 | 230000 |  |
| 合計 |  | 經常門 | 122,000 | 99,300 | 經常門81.39% 資本門100 % 下半年執行率93.55% |
|  |  | 資本門 | 230,000 | 230000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件一      仰德高中105高職優質計畫月執行進度管控表   106年4 月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 105-6 |
| 計畫項目 | 全面品管行政e化提升計畫 |
| 執行期程 | 106 年 1 月至106 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與改善策略 |
|  |  | 預算 | 決算 |  |
| 引進企業全面品質管理 |  | 經常門 | 4,360 | 660 | 鐘點費 2400 雜支 660→660 設備維護1300 |
|  |  | 資本門 | 60,000 | 60,000 |  |
| 辦理行政創新研習 | 預定106/2/3辦理校務行政E化研習 預定106/2/21辦理專業諮詢輔導 | 經常門 | 15,040 | 7,040 | 鐘點費 3600→3600 出席費 8000 交通費 1640→1640 雜支 500→500 設備維護1300→1300 |
|  |  | 資本門 | 20,000 | 0 |  |
| 建立e化「學生學習歷程檔案」 |  | 經常門 | 0 |  |  |
|  |  | 資本門 | 0 |  |  |
| 推動校際交流經驗學習 | 預定106/3/16至新北市淡水商工校際交流 | 經常門 | 13,600 |  | 膳費 1600 租車費12000 |
|  |  | 資本門 | 0 |  |  |
| 檢討執行成效，分析並做成專案報告 |  | 經常門 | 1,000 |  | 雜支 1000 |
|  |  | 資本門 | 0 |  |  |
| 合計 |  | 經常門 | 34,000 | 28,000 | 經常門執行率82.35% 資本門執行率100% 總執行率94.74% |
|  |  | 資本門 | 80,000 | 80,000 |  |

填表人：         子計畫召集人：            執行秘書：           校長：

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-1

子計畫名稱：優質精緻校務評鑑提升計畫                         106年2月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㄧ、評鑑成績提升 | 1.強化學校辦學體質 | 1.1學校評鑑各項目成績未達80分的比率逐次降低。 | 學校評鑑項目未達80分的數量/學校評鑑項目總數×100% | 20% | 成績待公布 | 1.1能將評鑑成績未達優等(90分以上)項目納入學校優質化子計畫。 1.2能強化學校自主管理，增進學校辦學績效。 |
|  |  | 1.2學校評鑑各項目成績達90分以上的比率逐次提高。 | 學校評鑑項目達90分以上的數量/學校評鑑項目總數×100% | 30% | 成績待公布 |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 1.1學校評鑑各項目成績未 達80分的比率逐次降低 | 20% | 成績待公布 | 10% | 0 | 0% | 0 |
|  | 1.2學校評鑑各項目成績達 90分以上的比率逐次提高 | 30% | 成績待公布 | 45% | 0 | 60% | 0 |
| 校定量化指標 | S1.1家長對學校評價 | 70% | 問卷中 | 80% | 0 | 90% | 0 |
|  | S1.2學生對學校辦學認同度 | 80% | 問卷中 | 85% | 0 | 90% | 0 |
|  | S1.3專任合格教師比率 | 63% | 62.71% | 75% |  | 80% |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-1

子計畫名稱：優質精緻校務評鑑提升計畫                       106年2月

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-2

子計畫名稱：專業精進教師專業發展計畫                         106年4月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、教師專業發展 | 2.增進教師專業素養 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高。 | 全校專任教師參與研習總時數/全校專任教師總數 | 71時/人 | 65 時/人 | 2.1能有計畫提升教師的教學知能。 2.2能持續協助教師充實教學專業與專門學科知能。 2.3能加強增進專業科目、技術科目教師或專業及技術教師的實務能力。 |
|  |  | 2.2專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究的時數逐年提高。 | 專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究達35小時的人數 | 全校專業科目、技 術科目教 師或專業 及技術教師，赴產 業研習、研究達4 人以上 | 5人 |  |
|  |  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 全校專任教師參與專業發展評鑑人數/全校專任教師總數×100% | 98% | 98% | 2.4有明確的教師專業成長計畫及方案。 2.5有明確的教師專業成長評鑑與回饋機制。 2.6能整合教師專業成長的資源。 |
|  |  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 全校專任教師參與專業學習社群人數/全校專任教師總數×100% | 98% | 98% | 2.7能鼓勵教師具有合作分享的態度與能力。 2.8教師社群能有持續性的專業活動。 |
|  |  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。 | 學校校長及每位教師每學年公開授課總次數/學校校長及教師總數 | 0.15/人以上 | 014/人 | 2.9能持續加強教師共同備課、觀課及議課的能力。 2.10能實施系統性的教學觀察，並定期檢討及回饋推廣。 2.11能協助教師有效運用教學方法與資源。 |
|  |  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 學校每學年開放校外公開授課的次數 | 1次/校 | 1次/校 |  |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高 | 71時 /人 | 65 時/人 | 73時/人 |  | 75時/人 |  |
|  | 2.2專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究的時數逐年提高 | 10%以上 | 10.34% | 20%以上 |  | 30%以上 |  |
|  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 98% | 98% | 98% |  | 98% |  |
|  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 98% | 98% | 98% |  | 98% |  |
|  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高 | 0.15/人以上 | 0.14/人 | 0.30/人以上 |  | 0.45/人以上 |  |
|  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 1次/校 | 1次/校 | 2次/校 |  | 3次/校 |  |
| 校定量化指標 | S2.1教學輔導教師執行教學輔導計畫人數。 | 1人 | 0 | 2人 |  | 3人 |  |
|  | S2.2教師赴產業實習比率。 | 10%以上 | 10.34% | 20%以上 |  | 30%以上 |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-3

子計畫名稱：職涯鏈結適性就近入學計畫                        106年2月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、適性就近入學 | 3.導引適性就近入學 | 3.導引適性就近入學 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高。 | 89.45% | 92% | 3.1能加強社區認識學校與認同辦學成果。 3.2能促進與社區良善密切的互動關係。 3.3能增強與學區內的國中小和大學之區域夥伴關係。 |
|  |  | 3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動。 | 學校每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動次數 | 2次/校以上 | 1次/10校363人次 | 3.4能積極協助社區內國中學生探索未來生涯，落實學生適性學習發展。 |

附件二新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-3

子計畫名稱：職涯鏈結適性就近入學計畫                        106年2月

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高 | 92% | 92% | 92% |  | 92% |  |
|  | 3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動 | 2次/12校360人次以上 | 1次/10校363人次 | 2次/13校360人次以上 |  | 2次/15校360人次以上 |  |
| 校定量化指標 | S3.1高一日校新生註冊人數比率 | 88.58% | 81.58% | 88.58% |  | 88.58% |  |
|  | S3.2高一日校新生免試入學比率 | 73.26% | 100% | 73.26% |  | 73.26% |  |
|  | S3.3參與國中端升學進路宣導活動次數 | 2次 | 6次 | 2次 |  | 2次 |  |

附件二新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-4

子計畫名稱：學生適性揚才多元發展計畫                    106年4月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、學生適性揚才 | 4.強化學生多元學習 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。 | 畢業生通過英語及第二外語檢定人數/畢業生總數×100% | 5% | 執行中 | 4.1能有計畫提升學生的有效學習及學習成效。 |
|  |  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 專業群科畢業生取得乙級專業證照張數/專業群科畢業生總數 | 0.12張/人 | 00.07張/人 | 4.2能提升專業群科學生技術實務的能力。 |
|  |  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數。 | 學校每學年辦理專題製作成果展次數 | 1次/年15件以上 | 1次/年15件以上 | 4.3能規劃引導學生多元適性的學習策略。 |
|  |  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 專業群科畢業生未升學未就 業人數/專業群科畢業生總數×100% | 8% | 執行中 | 4.4能發展符應學生學習個別化與差異化的課程與教學。 |
|  |  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 全校學生每學年參加服務學習總時數/全校學生總數 | 8小時/人 | 8.1時/人 | 4.5能發展適切多元的學習評量機制。 |

附件三 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-4

子計畫名稱：學生適性揚才多元發展計畫                       106年4月

| 指標項目 | 105學年度 |
| --- | --- |
|  | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高 | 5% | 執行中 |
|  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 0.12張/人 | 執行中 |
|  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數。 | 1次/年15件 以上 | 4/22 |
|  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 8% | 執行中 |
|  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 8小時/人 | 8.1時/人 |
| 校定量化指標 | S4.1學生重補修次數比率 | 40% |  |
|  | S4.5學生淨流失率 | 5.4% |  |
|  | S4.6學生參加企業參訪人數比率 | 100% | 100% |
|  | S4.10學生專題製作獲獎件數 | 2 |  |
|  | S4.11學生參加縣市級競賽獲獎人數比率 | 6% |  |
|  | S4.12學生參加全國技藝（能）競賽獲獎人數比率 | 0.2% | 0.16% |
|  | S4.13學生人數與社團數比 | 30 | 100% |

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-5

子計畫名稱：創新卓越課程特色發展計畫                         10年2月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、課程特色發展 | 5.深化學校課程特色 | 5.1試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加 | 學校開設試辦校訂必修與多元選修課程學 分數 | 105學年 度至少開設2學分 | 105學年 度開設必修與多元選修課程2學分 | 5.1能有明確的課程願景及有效的課程運作機制。 5.2能有完整的學校課 程架構，及完善的各項課程計畫。 5.3學校多元選修和校訂必修課程，能符合107課綱的精神，並能逐年精進發展。 |
|  |  | 5.2學校與產業合作家數。 | 學校與產業合 作家數 | 44家 | 33家 | 5.4能與大專校院及社區合作發展課程，促進校際交流及學習。 5.5能深化專業群科與產業的鏈結。 |
|  |  | 5.3每學年辦理社區或國中特色宣導場次。 | 學校每學年辦理社區或國中特色宣導場次 | 10場次 | 6次/6校 | 5.6能加強家長與社區對學校特色的認識與認同。 |

附件三 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-5

子計畫名稱：創新卓越課程特色發展計畫                       106年4月

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 5.1試辦校訂必修課程學分數逐年增加 | 2學分 | 2學分 | 4學分 |  | 4學分 |  |
|  | 5.1試辦校訂多元選修課程學分數逐年增加 | 2學分 | 2學分 | 4學分 |  | 4學分 |  |
|  | 5.2學校與產業合作家數 | 44家 | 33家 | 44家 |  | 44家 |  |
|  | 5.3每學年辦理社區或國中特色宣導、及多元特色課程宣導場次 | 10場次600人次 | 6次/6校1600人次 | 10場次600人次 |  | 10場次600人次 |  |
| 校定量化指標 | S5.1協同教學技專教師人數比率 | 6.3 % | 12.9% | 6.3 % |  | 6.3 % |  |
|  | S5.2技專教師協同教學科目數 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-6

子計畫名稱：全面品管行政e化提升計畫                        106年2月

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校年度目標值 | 學校年度 績效值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、行政效能提升 | 6.落實行政效能提升 | 6.1每學年學校全體行政人員的組織學習平均次數 | 行政人員參與組織學習總次 數/全校行政人員總數 | 2次/人以上 | 2次/人 | 6.1能暢通學校溝通管道，建立積極和諧的校園氣氛。 6.2能整合行政團隊，積極支援教學，發揮學校效能。 6.3能有效整合人力及經費，促進資源的有效運用 |
|  |  | 6.2學校行政團隊參與學習型組織的比率 | 行政人員及教師參與參與學習型組織人數/全校行政人員及教師總數×100% | 20%以上 | 60% |  |
|  |  | 6.3建立e化「學生學習歷程檔案」 | 完成e化「學生學習歷程檔案」系統建置及測試作業 | 107年7月31日前完成系統建置及測試作業 | 執行中 | 6.4能訂定學校e化管理與發展計畫。 6.5能建立校務資料知 識e化的管理運作，及 每學年檢核與回饋機 制。 |

| 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | 6.1每學年學校全體行政人員的組織學習平均次數 | 2次/人以上 | 2次/人 | 2次/人以上 |  | 2次/人以上 |  |
|  | 6.2學校行政團隊參與學習型組織的比率 | 20% 以上 | 60% | 20% 以上 |  | 20% 以上 |  |
|  | 6.3建立e化「學生學習歷程檔案」 | 106年2月28日前完成105入學新生 | 執行中 | 107年2月28日前完成106入學新生 |  | 107年7月31日前完成全校學生 |  |
| 校定量化指標 | S6.1學校行政人員資訊研習時數 | 7小時 | 3小時 | 7小時 |  | 7小時 |  |
|  | S6.2學校行政人員業務相關研習時數 | 7小時 | 3小時 | 7小時 |  | 7小時 |  |

附件三 新竹縣仰德高級中學105學年度高職優質計畫整體執行績效指標檢核表

子計畫編號：105-6

子計畫名稱：全面品管行政e化提升計畫                       106年2月