新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質化計畫

—卓越課程-落實學校課程發展計畫

第1次會議記錄

一、時間：106年9月11日下午16時40分

二、地點：會議室

三、主持人：劉永平                紀錄：秦華鳳

四、出席人員：如簽到紙

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 劉永平 |  | 總務主任 | 李仁森 |  |
| 教務主任 | 陳坤賀 |  | 教學組長 | 秦華鳳 |  |
| 學務主任 | 廖麗華 |  | 餐飲科主任 | 廖友詮 |  |
| 輔導主任 | 范文玲 |  | 電商科主任 | 劉勇志 |  |
| 實習主任 | 黃顯晴 |  | 時尚科主任 | 吳梓歆 |  |

五、主席致詞：

本次會議主題，執行本校106高職優質化106-1卓越課程-落實學校課程發展計畫，執行工作項目與經費成效。

六、工作報告：

(一)工作項目執行報告8月份：

| 辦理項目 | 主講(持)者 | 議(主)題 | 日程/時間/地點 | 參加對象/人次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發展學校願景圖像 | 新課綱發展規劃知能研習 | 城市科大陳信正教授 | 新課綱發展規劃與設計 | 106/8/14 8:00~12:00 二樓會議室 | 全校教師60人 | 新課綱校訂必修選修課綱、校本課程規劃先備知能 |
|  | 課程願景研討會 | 校長劉永平 | 學校願景目標融入新課綱願景 | 106/8~ 107/1 每月第一星期一 二樓會議室 | 全校教師60人 |  |
|  | 召開課程發展委員會 | 劉永平校長課綱諮詢委員 | 議定新課綱架構 | 106/8/24 106/11/24 107/3/23 107/5/11 二樓會議室 | 課發會委員10人 課綱諮詢委員2人 | 完成新課綱計畫書草案 |
| 建構 校本 課程 地圖 與運 作機 制 | 建構校本課程地圖 | 1弘光科大廖清池教授 2.中國科大李奇峰教授 3.育達科大張逸蓁教授 | 研擬訂定課程地圖與學生圖像 | 106/11 107/1 107/3 107/5 各科教室 | 課程核心小組成員8人 職科教師40人 | 1.標準化地圖 2.歸類課程 3.初排課程地圖 4.修正課程地圖 |
|  | 多元選修課程規劃設計規 | 1.弘光科大廖清池教授 2.國賓飯店林主廚建隆 3.中國科大李奇峰教授 4.新竹物流營運長 5.育達科大張逸蓁教授 | 以新課綱為導向：規劃餐飲科、電商科、時尚科特色課程 | 107/2 107/4 107/6 各科實習教室 | 課程核心小組成員8人 職科教師40人 | 依新課綱完成教學綱要、計畫、教材編選 |
|  | 建構校本課程運作機制 | 陳坤賀主任 | 搭配新課綱；1跨群科課程設計運作、2.彈性學習時間規劃運作 | 107/4 107/6 二樓會議室 | 全校教師60人 | 規劃完成技職課程跨群、科、班多元選修機制 |
| 深化校長課程領導 | 新課綱課程落實策略 | 校長劉永平 | 新課綱課程發展議題(完備新課綱計畫) | 106/8~ 107/6 每月第二星期二 16:00~18:00 二樓校史室 | 課程發展委員15人 |  |
|  | 新課綱教師公開觀課 | 校長劉永平 諮詢委員 |  | 106/12 107/4 13:00~16:00 各科教室 | 教師15人教學 全校教師觀課 |  |

(二)經費執行報告8月份：

下半年經常門經費：120,000 ，執行3,000，執行率2.5%；資本門經費：150,000，執行0，執行率0%，總執行率1.1%，如附件一。

(三)政策指標執行檢核：如附件二。

(四)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、散會：  17時00分

附件一    仰德高中106 高職優質計畫月執行進度管控表   106年8月份

仰德高中106 高職優質計畫月執行進度管控表   106年8月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 106-1 |
| 計畫項目 | 卓越課程-落實學校課程發展計畫 |
| 執行期程 | 106 年 8 月至107 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 差異說明與改善策略 |
| 發展學校願景圖像 | 學校願景及學生圖像草案已於106年8月25日校務會議通過。並於106年9月6日上傳至高職優質化網站。 | 經委員審議後再行修正。 |
| 建構校本課程地圖運作機制 |  | 規劃辦理中。 |
| 成立課程核心小組 | 已於106年6月1日組成課程核心小組，成員如下：校長（召集人）教務主任、教學組長、實習主任、餐飲管理科主任、時尚造型科主任、電子商務科主任，課綱諮詢委員為中華科大謝校長宏榮、台灣師大工教系胡教授茹萍。 |  |
| 深化校長課程領導 |  | 規劃辦理中。 |
|  | 經費分配 （單位：仟元） | 經常門 | 106.08~106.12 | 120.0 | 下半年 經常門執行率2.5% 資本門執行率0% |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 150.0 |  |
|  |  | 資本門 | 106.08~106.12 | 150.0 |  |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 130.0 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：106-1

子計畫名稱：卓越課程-落實學校課程發展計畫                        106年8月

| 指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | A1校訂跨域選修課程學分數 | 2學分 |  | 2學分 |  | 2學分 |  |
|  | A8 學校每學年校長及每位教師公開授課的人數 | 15人 |  | 20人 |  | 25 人 |  |
| 校定量化指標 | SA1校訂多元選修課程學分數 | 2學分 |  | 2學分 |  | 2學分 |  |
|  | SB4 家長對學校評價 | 90% |  | 95% |  | 95% |  |