新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質化計畫

—落實國教--導引適性就近入學計畫

第5次會議記錄

一、時間：107年01月04日下午16時10分。

二、地點：餐飲大樓西餐廳。

三、主持人：黃顯晴 主任                紀錄：戴盛文

四、出席人員：如簽到簿。

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實習主任 | 黃顯晴 |  | 時尚造型 科主任 | 吳梓歆 |  |
| 總務主任 | 李仁森 |  | 電商科主任 | 劉勇志 |  |
| 實習組長 | 戴盛文 |  | 學務主任 | 廖麗華 |  |
| 出納組長 | 呂淑英 |  | 教務主任 | 陳坤賀 |  |
| 餐飲科主任 | 廖友詮 |  | 輔導主任 | 范文玲 |  |

五、主席致詞：

感謝本項子計畫的工作同仁參與本次會議，本次會議的主題主要在討論本校106高職優質化106-4落實國教--導引適性就近入學執行工作項目與經費成效。

六、工作報告：

(一)工作項目執行報告12月份：

| 辦理項目 | 主講(持)者 | 議(主)題 | 日程/時間/ 地點 | 參加對象/人次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鏈結職涯探索活動 | 深化國中職涯探索活動 | 實習主任 專業類科主任 | 群科課程饗宴：餐旅群、商管群、家政群 | 107/2/5~2/6 8:00~16:00 二樓會議室各專科實習教室 | 新竹縣區國中三年級6班180人 | 2梯次每梯次1天課程 |
|  | 鏈結國中職涯探索體驗 | 實習主任 專業類科主任 | 特色課程體驗：餐旅群、商管群、家政群 | 106/8~107/6 二樓會議室各專科實習教室 | 新竹縣區國中三年級10梯次300人 | 以探索體驗營，每梯次3小時 |
| 辦理技職特色宣導 | 技職教育成果博覽會 | 劉永平校長 | 職科特色展現、現場實作解說、多元進路說明 | 107/4/21 8:00~16:00 體育館、各專科實習教室 | 新竹縣區國中三年級800人 | 高一日校新生註冊人數比率82% 高一日校新生免試入學比率100% 高一新生適性就近入學率92% |
|  | 技職教育說明會 |  | 宣導主題： 1.技職教育目標與特色 2.學校群科特色課程發展與職涯鏈結 3.群科生涯規劃與輔導 | 106/10~107/5 社區國中 | 新竹縣區國中10所，1,500人 |  |
|  | 社區國中親子技職特色宣導 |  | 職科特色展現、現場實作解說、多元進路說明 | 107/2、107/5 8:00~16:00 二樓會議室各專科實習教室 | 新竹縣區國中家長2場100人 |  |
| 設置就近入學獎學金 | 劉永平校長 | 就近入學獎助 | 106/8~107/6 | 新竹縣區國中三年級學生 | 獎學金由學校籌措 高一新生適性就近入學率92% |
| 強化社區國中互動 | 社區國中教師技職探索研習營 | 黃顯晴主任 | 群科特色課程 | 106/8、107/2 仰德高中 | 社區國中教師50人次 | 以體驗營方式辦理，融合餐旅群、商管群、家政群 |
|  | 國中群科特色宣導 | 黃顯晴主任 | 群科特色 | 106/9~107/6 | 社區10所國中教師、學生1,000人 | 宣導餐旅群、商管群、家政群科特色 |

(二)經費執行報告12月份：

下半年經常門經費：20,000，執行20,000，執行率100%；資本門經費：0，執行0，執行率100%，如附件一。

(三)政策指標執行檢核：如附件二。

(四)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無。

七、提案討論：無。

八、臨時動議：無。

九、散會：17時00分。

附件一  仰德高中106高職優質計畫月執行進度管控表   106年12月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 106-4 |
| 計畫項目 | 落實國教-導引適性就近入學計畫 |
| 執行期程 | 106 年 8 月至107 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 差異說明與改善策略 |
| 鏈結職涯探索活動 | 1.106年11月29日辦理新湖國中國二學生職涯探試探活動，共8個班，師生201人參加。 2.106年12月08日辦理華山國中國二學生職涯試探活動，共1個班，師生33人參加。 |  |
| 辦理技職特色宣導 | 1.106年09月27日辦理新湖國中技職博覽會，參與教師25人次，服務國三學生240人次。 2.106年10月27日辦理石光國中技職博覽會，參與教師10人次，服務國三學生101人次。 3.106年11月11日辦理華山國中技職博覽會，參與教師6人次，服務國三學生200人次。 4.106年11月11日辦理湖口國中技職博覽會，參與教師41人次，服務國三學生500人次。 5.106年11月17日辦理建國國中技職博覽會，參與教師12人次，服務國三學生450人次。 6.106年11月18日辦理竹東國中技職博覽會，參與教師14人次，服務國三學生400人次。 |  |
| 設置就近入學獎學金 | 1.106月8月30日開學典禮發放就適性學習社區國中畢業生就近入學獎學金，日校97人，金額1,135,000元，進修部9人，金額95,000元，合計發放獎學金 1, 230,000元整。 | 本項獎學金由學校籌措。 |
| 強化社區國中互動 | 1.106年11月15日辦理社區國中教師研習，活動主題：法式餐點製作，共計5校，11位教師參加。 2.106年12月1日辦理國中群科特色宣導，至新豐國中參加國中教師11人。 |  |
| 合計 | 經費分配 （單位：仟元） | 經常門 | 106.08~106.12 | 20.0 | 下半年 經常門執行率100% 資本門執行率100% |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 160.0 |  |
|  |  | 資本門 | 106.08~106.12 | 0 |  |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 100.0 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

106年12月

106-4落實國教-導引適性就近入學計畫

| 指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | B1高一新生適性就近入學率 | 92% | 統計中 | 92% |  | 92% |  |
| 校定量化指標 | SB1高一日校新生註冊人數比率 | 86% | 統計中 | 86% |  | 86% |  |
|  | SB2高一日校新生免試入學比率 | 100% | 統計中 | 100% |  | 100% |  |
|  | SB3參與國中端升學進路宣導活動次數 | 15次 | 6次 | 20次 |  | 25次 |  |
|  | SB4家長對學校評價 | 90% |  | 95% |  | 95% |  |
|  | SB5學生對學校辦學認同度 | 95% |  | 98% |  | 98% |  |