新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質化計畫

精益求精-加強學校辦學體質計畫

第2次會議記錄

一、時間：106年10月02日下午4時10分

二、地點：會議室

三、主持人：李仁森                紀錄：吳梓歆

四、出席人員：如簽到紙

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 陳坤賀 |  | 時尚科主任 | 吳梓歆 |  |
| 學務主任 | 廖麗華 |  | 電商科主任 | 劉勇志 |  |
| 輔導主任 | 范文玲 |  | 餐飲科主任 | 廖友詮 |  |
| 實習主任 | 黃顯晴 |  |  |  |  |
| 總務主任 | 李仁森 |  |  |  |  |

五、主席致詞：

本次會議主題，執行本校106年高職優質化106-5精益求精-加強學校辦學體質計畫，執行工作項目與經費成效。

六、工作報告：

(一)工作項目執行報告9月份：

| 辦理項目 | 主講(持)者 | 議(主)題 | 日程/時間/地點 | 參加對象/人次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善評鑑缺失項目 | 劉永平校長 | 評鑑缺失項目提出改進具體執行計畫與修正、研討 | 105/9~107/6 每月一次 16：30~18：00 二樓會議室 | 全校教職員80人 | 評鑑缺失項目：課程與教學、學務與輔導、社群互動、師資質量、職科，提出改進具體執行計畫、各專業科目至少各3件，合計36件以上 |
| 精緻校務發展計畫 | 精緻校務發展計畫 | 劉永平校長 | 修正校務發展中、長程計畫、相關法規章程 | 106/8~107/6 每星期二14:00~16:00 二樓校史室 | 行政主管10人 |  |
|  | 落實校務發展委員會會議 | 劉永平校長 | 盤整校務行政 | 105/8/29 106/2/27 16:30~17:30 二樓校史室 | 工作小組委員10人 |  |
|  | 強化工作小組會議 | 劉永平校長 | 1.子計畫工作執行、經驗分享 2.校園e化系統平台執行管控 | 106/10/17 106/12/19 107/2/23 107/4/20 107/6/15 14:00~16:00 二樓校史室 | 工作小組10人 |  |
|  | 推動校際交流經驗學習 | 劉永平校長 | 經驗交流 | 106/11 107/3 草屯商工 松商家商 | 行政主管推動小組20人 | 推動校際交流經驗學習 |
| 加強評鑑知能動能 | 台北藝大 閻自安教授 銘傳大學 張國保教授 | 評鑑知能研習 | 106/8/3 1071/30 8:00~12:00 二樓會議室 | 全校教職員80人 |  |
|  |  | 專家學者諮詢輔導 | 106/10 107/4 8:00~16:00 二樓會議室 | 兼職行政教師20人 |  |
|  |  | 自我檢核 | 105/9/1~ 107/6/29 14:00~16:00 二樓會議室 | 全校教職員80人 |  |
| 評鑑網站建置充實 | 神羿科技工程師 劉永平校長 | 評鑑網站建置實施成果檢核 | 106/9~107/6 每月一次 16：30~18：00 二樓會議室 | 全校教職員80人 | 上傳執行成果、經費績效檢核、政策KPI、部訂指標、校訂指標 |

(二)經費執行報告9月份：

經常門經費：110,000 ，執行10,000，執行率9.09%；資本門經費：0，執行0，執行率100%，總執行率9.09%，如附件一。

(三)子計畫整體相關執行績效指標檢核：如附件二。

(四)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、散會16時50分

附件一      仰德高中106高職優質計畫月執行進度管控表   106年9月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 106-5 |
| 計畫項目 | 精益求精-加強學校辦學體質計畫 |
| 執行期程 | 106 年 8 月至107 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 差異說明與改善策略 |
| 改善評鑑缺失項目 | 106年9月4日召開評鑑缺失改進具體執行計畫、修正與研討。 |  |
| 精緻校務發展計畫 | 106年9月12召開修正校務發展中、長程計畫、相關法規章程。 |  |
| 加強評鑑知能動能 |  |  |
| 評鑑網站建置充實 | 將評鑑相關資料電子化，即時傳送評鑑網站資料庫。 |  |
| 合計 | 經費分配 （單位：仟元） | 經常門 | 106.08~106.12 | 110.0 |  |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 80.0 |  |
|  |  | 資本門 | 106.08~106.12 | 0 |  |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 100.0 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：106-5

子計畫名稱：精益求精-加強學校辦學體質計畫                          106年9月

| 指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | B2校務及專業類科（學校）評鑑各項目成績未達80分的比率 | 20% |  | 10% |  | 0% |  |
| 校定量化指標 | SB6專任合格教師比率 | 75% |  | 80% |  | 85% |  |