新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質化計畫

技職飛揚-加強學生多元展能計畫

第5次會議記錄

一、時間：107年01月10日下午12時30分

二、地點：會議室

三、主持人：廖麗華                紀錄：姚諺蓉

四、出席人員：如簽到紙

| 職稱 | 姓名 | 簽名 | 職稱 | 姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學務主任 | 廖麗華 |  | 餐飲科主任 | 廖友詮 |  |
| 實習主任 | 黃顯晴 |  | 電商科主任 | 劉勇志 |  |
| 輔導主任 | 范文玲 |  | 時尚科主任 | 吳梓歆 |  |
| 訓育組長 | 姚諺蓉 |  |  |  |  |
| 體衛組長 | 黃玉君 |  |  |  |  |

五、主席致詞：

本次會議主題，執行本校106高職優質化106-6技職飛揚-加強學生多元展能計畫，執行工作項目與經費成效。

六、工作報告：

(一)工作項目執行報告12月份：

| 辦理項目 | 主講(持)者 | 議(主)題 | 日程/時間/地點 | 參加對象/人次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推動國際交流教育 | 提升學生英檢能力 | 李佳儒老師 | 全民英檢線上實測與練習 | 106/9~107/6 英檢校室 | 學生40人 | 英檢通過率5% |
|  |  | 英文科召集人 | 英文系列活動 | 英文聽力練習每週二、四7:30~8:00 各班教室 前集合場 體育館 英文競賽活動 學生英文能力提升研討會 | 全校學生1000人 | 商用英文、生活美語會話、基礎英文為主 英聽測驗、英文演講、單字測驗 |
|  | 推動國際交流活動 | 廖麗華主任 | 韓國高教參訪交流 | 106/10 | 學生20人 | 國際交流比0.15% |
|  | 推動原住民、新住民文化活動 | 劉永平校長 | 原住民、新住民文化活動系列 | 106/11 107/4 | 全校學生1100人 |  |
| 增強學生研發能力 | 開設專業群科創課課程 | 實習主任、專業類主任、專科教 師 | VR設計、特色料理、時尚造型 | 106/9/1~ 107/6/28 各實習教室 | 電子商務科1班30人，餐飲管理科1班30人，時尚科1班30人 | 學生創新研發件數3件 |
| 精進學生技藝能力 | 乙級檢定輔導 | 實習主任、專業類科主任、專科教師 | 電腦軟體乙級檢定 烘焙乙級檢定 美容美髮乙級檢定 | 106/10~107/5 16:00~18:00 為期一星期 各專科實習教室 | 電子商務科1班30人，餐飲管理科2班60人，時尚造型科1班30人 | 專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數0.1張 |
|  | 技能競賽 | 劉永平校長 | 中西餐烹調、烘焙 APP軟體應用、VR設計、時尚造型 | 106/12 107/3 體育館 各實習教室 | 電子商務科學生30人 餐飲科學生60人 時尚造型科學生20人 | 技能競賽3次以上 |
|  | 成果發表 | 劉永平校長 專業類科主任 | 教學成果、技藝優良作品發表 | 107/5/27 9:00~16:00 體育館 各實習教室 | 全校師生1000人 | 學生每學年參與專題製作成果展之人數比率20% |
| 深化學生健康活力 | 深化特色社團 | 姚諺蓉組長 | 特色社團成果展 | 106/9~107/6 106/12/22 107/6/15 體育館 | 學生120人 | 學生社團比30/1 |
|  | 生涯講座 | 范文玲主任 講座另聘 | 生涯進路 職場風雲 | 106/12/22 107/4 體育館 | 高一學生300人 高二學生300人 | 未升學未就業人比，降低至8%以下 |

(二)經費執行報告12月份：

經常門經費：200,000 ，執行200,000，執行率100%；資本門經費：230,000，執行230,000，執行率100%，總執行率100%，如附件一。

(三)政策指標執行檢核：如附件二。

(四)工作執行差異說明及後續代辦及預定期程：無

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、散會：13時00分

附件一      仰德高中106高職優質計畫月執行進度管控表   106年12月份

| 執行進度管控表 |
| --- |
| 計畫編號 | 106-6 |
| 計畫項目 | 技職飛揚-加強學生多元展能 |
| 執行期程 | 106 年 8 月至107 年 7 月 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 差異說明與改善策略 |
| 推動國際交流教育 | 1.106年9月至12月每週五下午辦理全民英檢線上實測與練習，請英文科李佳儒老師指導，參加學生30人，每週2小時。 2.106年10月12日至10月16日辦理國際教育交流，韓國首爾觀光高等學校，參加師生16人。 3.106年11月10日辦理推動原住民文化活動，結合本校運動大會，推動原住民文化活動-原住民戰舞展演，參加全校師生。 4.106年12月18日辦理推動原住民文化活動，邀請原住民趙一先議員講座，主題：原青、原心、嚮未來，參加原住民學生計49名2小時。 5.完成無線多功能行動音響採購。 |  |
| 增強學生研發能力 | 1.時尚造型科開設時尚飾品製作特色課程。 2.電子商務科開設APP程式設計、VR虛擬實境及微電影製造特色課程。 3.餐飲管理科開設拉糖及客家料理特色課程。 4.完成高階數位相機、頭戴顯示器採購。 5.完成拉糖機採購。 |  |
| 精進學生技藝能力 | 1.106年10月02日下午辦理精進學生技藝能力，時尚科乙級檢定輔導，本校時尚科蔡旻靜老師指導，學生參加30人2小時。 2.106年10月05日下升辦理精進學生技藝能力，時尚科乙級檢定輔導，本校時尚科蔡旻靜老師指導，學生參加30人2小時。 3.106年10月11日下升辦理精進學生技藝能力，時尚科乙級檢定輔導，本校時尚科蔡旻靜老師指導，學生參加30人2小時。 4.106年10月12日下升辦理精進學生技藝能力，時尚科乙級檢定輔導，本校時尚科蔡旻靜老師指導，學生參加30人2小時。 5.106年10月16日下升辦理精進學生技藝能力，時尚科乙級檢定輔導，本校時尚科蔡旻靜老師指導，學生參加30人2小時。 6.106年10月16日辦理時尚科學生技能競賽選手教授指導，育達科大楊昌鎮教授指導，參加師生5人6小時。 |  |
|  | 6.106年10月16日辦理時尚科學生技能競賽選手教授指導，育達科大楊昌鎮教授指導，參加師生5人6小時。 7.106年10月18日下升辦理精進學生技藝能力，時尚科乙級檢定輔導，本校時尚科蔡旻靜老師指導，學生參加30人2小時。 8.106年10月23日上午辦理時尚科學生技能競賽選手教授指導，育達科大張逸蓁教授指導，參加師生5人2小時。 9.106年10月30日辦理時尚科學生技能競賽選手教授指導，育達科大楊昌鎮教授指導，參加師生5人6小時。 10.106年11月04日辦理精進學生技藝能力，餐飲科乙級檢定輔導，本校餐飲科葉佳美老師指導，學生參加30人7小時， 11.106年11月06日下午辦理精進學生技藝能力，餐飲科乙級檢定輔導，新竹國賓大飯店林瑞勳主廚指導，學生參加30人2小時。 12.106年11月13日下午辦理精進學生技藝能力，餐飲科乙級檢定輔導，新竹國賓大飯店陳永盛主廚指導，學生參加30人2小時。 13.106年12月01日至12月25日辦理電商科乙級檢定輔導，本校電商科鍾宜娟老師指導，學生參加41人12小時。 14.106年12月05日至12月26日辦理電商特色課程試行，本校電商科詹婷婷老師指導，參加學生35人12小時。 15.106年12月10日下午辦理精進學生技藝能力，餐飲科乙級檢定輔導，本校餐飲科陳珮娟老師指導，學生參加30人7小時。 16.106年12月13日辦理電商科學生技能競賽專家指導，邀請健行科大資管系魏嘉宏教授指導， 電商科學生35人參加。 17.106年12月20日辦理電商科學生技能競賽專家指導，邀請數位奔放學院執行長鍾政達講師指導，電商科學生40人參加。 |  |
| 深化學生健康活力 | 1.106年9月至12月每週五下午辦理深化特色社團，太鼓社、花式調酒社、傳統調酒社、熱舞社、吉他社及汽球造型社。 |  |
| 合計 | 經費分配 （單位：仟元） | 經常門 | 106.08~106.12 | 200.0 | 下半年 經常門執行率100% 資本門執行率100% |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 170.0 |  |
|  |  | 資本門 | 106.08~106.12 | 230.0 |  |
|  |  |  | 107.01~107.07 | 240.0 |  |

附件二 新竹縣仰德高級中學106學年度高職優質計畫執行績效指標檢核表

子計畫編號：106-6

子計畫名稱：技職飛揚-加強學生多元展能計畫                      106年12月

| 指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
| 方案量化指標 | A3畢業生通過英語檢定比率。 | 5% |  | 10% |  | 15% |  |
|  | A4專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數 | 0.1張 |  | 0.15張 |  | 0.2張 |  |
|  | B3學生每學年參與專題製作成果展之人數比率 | 0.2% |  | 1% |  | 2% |  |
| 校定量化指標 | SB8學生參加國際交流人數比率 | 1.6 % |  | 1.6 % |  | 1.7 % |  |
|  | SB9學生創新研發件數 | 3 |  | 5 |  | 8 |  |